## 培训计划总览
AI IDE Trae 使用实战 — 片区组长培训计划
培训时间：每周三 21:00-22:00 ¦ 共3次 ¦ 参训人员：7名片区组长 ¦ 全部工作6月底完成
期次 | 培训日期 | 时间 | 培训主题 | 覆盖章节 | 核心知识点 | 培训方式
第1期 | 2026-06-10 (周三) | 21:00-22:00 | AI核心应用实例精讲 | 精选章节 + 实操演示 | 1. 基础+Cue编写实战 2. AGENT、SKILL、MCP 3. 实施相关工作场景实例 | 线上会议 + 实操演示
第2期 | 2026-06-17 (周三) | 21:00-22:00 | 票据AI试点工具实操 | 专项场景对应智能体+SKILL+MCP使用 | 文档智能转换与生成、数据库与数据逻辑辅助、代码评审与代码质量、问题排查与故障诊断、接口文档适配与转换、部署包与版本管理、需求分析与方案评估 | 线上会议 + 技能实操
第3期 | 2026-06-24 (周三) | 21:00-22:00 | AI自动化开发工作流 | AI工作流实战 | AI自动化开发个性化需求 AI自动化测试需求 | 线上会议 + 技能实操
培训考核与里程碑
里程碑 | 截止日期 | 交付物 | 责任人 | 验收标准
第1期培训完成 | 2026-06-10 | 培训录屏+课件 | 培训讲师 | 全员参训率≥90%
第1次作业交付 | 2026-06-17 | AI环境搭建 | 片区组长 | 演示SKLL、MCP应用实战场景
第2期培训完成 | 2026-06-17 | 培训录屏+课件 | 培训讲师 | 全员参训率≥90%
第2次作业交付 | 2026-06-24 | 工具使用率报表+标杆案例 | 片区组长 | 每组提交使用率数据+1个标杆案例
第3期培训完成 | 2026-06-24 | 培训录屏+课件 | 培训讲师 | 全员参训率≥90%
第3次作业交付 | 2026-06-30 | 最终使用率报表+标杆报告 | 片区组长 | 全员使用率达标+标杆银行案例
全部工作验收 | 2026-06-30 | 推广总结报告 | 培训负责人 | 7个工具全部完成推广验收
AI 生成

## AI工具试点计划
AI工具试点计划 — 需求优先级与试点安排
需求来源：全员调研 TOP7 需求类别 ¦ 全部试点工作于2026年6月30日前完成
排名 | 需求类别 | 提及次数 | 占比 | 优先级 | 试点行/人 | 试点内容 | 主管 | 开始日期 | 完成日期 | 当前状态
1 | 文档智能转换与生成 | 13 | 27.1% | P0 | 张睿 | 王南通过对接张睿收集文档，进行Skill训练定制模板 | 吕斌、王南 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 待启动
2 | 数据库与数据逻辑辅助 | 8 | 16.7% | P0 | 见博 | 数据迁移的自动化设计和支持 | 见博、杨灿 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 待启动
3 | 代码评审与代码质量 | 6 | 12.5% | P1 | 许胜利 | 王南通过已培训的代码扫描插件指导许胜利完成代码扫描，收集反馈形成操作手册 | 金彪、王南 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 待启动
4 | 问题排查与故障诊断 | 6 | 12.5% | P1 | 河南农信 | 利用现场问题制定AI分析排查方案，通过教学培训进行落地 | 单高威、王南 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 待启动
5 | 接口文档适配与转换 | 5 | 10.4% | P1 | 贵州银行 | 利用贵州银行项目指导现场人员开展AI自动化开发工作（已有培训作业基础） | 丛毅涵、王南 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 待启动
6 | 部署包与版本管理 | 3 | 6.3% | P2 | 宾士武 | 通过AI开发内网小工具进行jar版本比对 | 孙冬冬、王南 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 待启动
7 | 需求分析与方案评估 | 3 | 6.3% | P2 | 河南农信 | 辅助需求分析：检查是否符合行方规范、检查需求是否有错误等 | 尹宏延、王南 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 待启动
AI 生成

## 试点里程碑
试点里程碑计划
里程碑 | 日期 | 交付物 | 责任人 | 备注
P0试点启动 | 2026-06-17 | 试点方案+文档收集清单 | 吕斌、见博、王南 | 两项P0需求同时启动
P0中期检查 | 2026-06-24 | Skill模板初版+实战示例材料 | 吕斌、见博、王南 | 检查试点进展与问题
P1试点启动 | 2026-06-17 | 操作手册框架+排查方案 | 金彪、单高威、丛毅涵、王南 | 三项P1需求同时启动
P1中期检查 | 2026-06-24 | 代码扫描操作手册+贵州银行AI开发案例 | 金彪、单高威、丛毅涵、王南 | 检查P1试点进展
P2试点启动 | 2026-06-17 | jar比对工具方案+需求检查方案 | 孙冬冬、尹宏延、王南 | 两项P2需求同时启动
全部试点验收 | 2026-06-30 | 7份试点报告+操作手册+工具清单 | 王南+各主管 | 汇总所有试点成果
AI 生成

## 组长作业跟踪汇总
片区组长作业清单与推广跟踪汇总表
培训时间：每周三 21:00-22:00 ¦ 共3次 ¦ 全部工作6月底完成 ¦ 推广人群：片区组员
序号 | 片区组长 | 负责技能 | 期次 | 培训日期 | 培训主题 | 作业内容与交付物 | 截止日期 | 完成状态
1-1 | 吕斌 | 文档智能转换与生成 | 第1期 | 2026-06-10 | AI核心应用实例精讲 | AI环境搭建，演示SKILL、MCP实战场景 | 2026-06-17 | □完成
1-2 |  |  | 第2期 | 2026-06-17 | 票据试点工具实操 | 工具推广+标杆选定，交付使用率+标杆案例 | 2026-06-24 | □完成
1-3 |  |  | 第3期 | 2026-06-24 | AI自动化开发工作流 | AI工作流落地，交付最终使用率+标杆报告 | 2026-06-30 | □完成
2-1 | 杨灿 | 数据库与数据逻辑辅助 | 第1期 | 2026-06-10 | AI核心应用实例精讲 | AI环境搭建，演示SKILL、MCP实战场景 | 2026-06-17 | □完成
2-2 |  |  | 第2期 | 2026-06-17 | 票据试点工具实操 | 工具推广+标杆选定，交付使用率+标杆案例 | 2026-06-24 | □完成
2-3 |  |  | 第3期 | 2026-06-24 | AI自动化开发工作流 | AI工作流落地，交付最终使用率+标杆报告 | 2026-06-30 | □完成
3-1 | 金彪 | 代码评审与代码质量 | 第1期 | 2026-06-10 | AI核心应用实例精讲 | AI环境搭建，演示SKILL、MCP实战场景 | 2026-06-17 | □完成
3-2 |  |  | 第2期 | 2026-06-17 | 票据试点工具实操 | 工具推广+标杆选定，交付使用率+标杆案例 | 2026-06-24 | □完成
3-3 |  |  | 第3期 | 2026-06-24 | AI自动化开发工作流 | AI工作流落地，交付最终使用率+标杆报告 | 2026-06-30 | □完成
4-1 | 单高威 | 问题排查与故障诊断 | 第1期 | 2026-06-10 | AI核心应用实例精讲 | AI环境搭建，演示SKILL、MCP实战场景 | 2026-06-17 | □完成
4-2 |  |  | 第2期 | 2026-06-17 | 票据试点工具实操 | 工具推广+标杆选定，交付使用率+标杆案例 | 2026-06-24 | □完成
4-3 |  |  | 第3期 | 2026-06-24 | AI自动化开发工作流 | AI工作流落地，交付最终使用率+标杆报告 | 2026-06-30 | □完成
5-1 | 丛毅涵 | 接口文档适配与转换 | 第1期 | 2026-06-10 | AI核心应用实例精讲 | AI环境搭建，演示SKILL、MCP实战场景 | 2026-06-17 | □完成
5-2 |  |  | 第2期 | 2026-06-17 | 票据试点工具实操 | 工具推广+标杆选定，交付使用率+标杆案例 | 2026-06-24 | □完成
5-3 |  |  | 第3期 | 2026-06-24 | AI自动化开发工作流 | AI工作流落地，交付最终使用率+标杆报告 | 2026-06-30 | □完成
6-1 | 孙冬冬 | 部署包与版本管理 | 第1期 | 2026-06-10 | AI核心应用实例精讲 | AI环境搭建，演示SKILL、MCP实战场景 | 2026-06-17 | □完成
6-2 |  |  | 第2期 | 2026-06-17 | 票据试点工具实操 | 工具推广+标杆选定，交付使用率+标杆案例 | 2026-06-24 | □完成
6-3 |  |  | 第3期 | 2026-06-24 | AI自动化开发工作流 | AI工作流落地，交付最终使用率+标杆报告 | 2026-06-30 | □完成
7-1 | 尹宏延 | 需求分析与方案评估 | 第1期 | 2026-06-10 | AI核心应用实例精讲 | AI环境搭建，演示SKILL、MCP实战场景 | 2026-06-17 | □完成
7-2 |  |  | 第2期 | 2026-06-17 | 票据试点工具实操 | 工具推广+标杆选定，交付使用率+标杆案例 | 2026-06-24 | □完成
7-3 |  |  | 第3期 | 2026-06-24 | AI自动化开发工作流 | AI工作流落地，交付最终使用率+标杆报告 | 2026-06-30 | □完成
二、推广效果跟踪
跟踪项 | 吕斌 | 杨灿 | 金彪 | 单高威 | 丛毅涵 | 孙冬冬 | 尹宏延 | 备注
推广使用率(%)
使用人数/总人数 | / | / | / | / | / | / | / | /
标杆项目名称
解决的实际问题
交付物提交确认
主管确认
AI 生成

## 问题跟踪表
AI工具推广问题跟踪表
记录推广过程中遇到的问题及解决进展 ¦ 全部问题6月底前闭环
序号 | 提交日期 | 问题来源 | 问题类别 | 问题描述 | 影响范围 | 责任人 | 解决方案 | 状态 | 闭环日期
1 | [7 empty] | 待处理
2 | [7 empty] | 待处理
3 | [7 empty] | 待处理
4 | [7 empty] | 待处理
5 | [7 empty] | 待处理
6 | [7 empty] | 待处理
7 | [7 empty] | 待处理
8 | [7 empty] | 待处理
9 | [7 empty] | 待处理
10 | [7 empty] | 待处理
11 | [7 empty] | 待处理
12 | [7 empty] | 待处理
13 | [7 empty] | 待处理
14 | [7 empty] | 待处理
15 | [7 empty] | 待处理
16 | [7 empty] | 待处理
17 | [7 empty] | 待处理
18 | [7 empty] | 待处理
19 | [7 empty] | 待处理
20 | [7 empty] | 待处理
21 | [7 empty] | 待处理
22 | [7 empty] | 待处理
23 | [7 empty] | 待处理
24 | [7 empty] | 待处理
25 | [7 empty] | 待处理
26 | [7 empty] | 待处理
27 | [7 empty] | 待处理
28 | [7 empty] | 待处理
29 | [7 empty] | 待处理
30 | [7 empty] | 待处理
AI 生成

## 周报汇总
片区组长周报汇总表
汇报周期：每周更新 ¦ 涵盖7个片区组长本周工作进展、下周计划、问题与协助需求
序号 | 片区组长 | 负责技能 | 本周工作进展 | 下周工作计划 | 遇到的问题 | 需要协助内容
1 | 吕斌 | 文档智能转换与生成
2 | 杨灿 | 数据库与数据逻辑辅助
3 | 金彪 | 代码评审与代码质量
4 | 单高威 | 问题排查与故障诊断
5 | 丛毅涵 | 接口文档适配与转换
6 | 孙冬冬 | 部署包与版本管理
7 | 尹宏延 | 需求分析与方案评估
AI 生成

## 周报汇总-2026W30
片区组长周报汇总表（2026年第30周）
汇报周期：2026.07.27 - 07.31 ¦ 汇报日期：2026-07-29 ¦ 涵盖7个片区组长本周工作进展、下周计划、问题与协助需求
序号 | 片区组长 | 负责技能 | 本周工作进展 | 下周工作计划 | 遇到的问题 | 需要协助内容
1 | 吕斌 | 文档智能转换与生成
2 | 杨灿 | 数据库与数据逻辑辅助
3 | 金彪 | 代码评审与代码质量
4 | 单高威 | 问题排查与故障诊断
5 | 丛毅涵 | 接口文档适配与转换
6 | 孙冬冬 | 部署包与版本管理
7 | 尹宏延 | 需求分析与方案评估
AI 生成